## Use Cases
Use Case ID | Use Case Name | Description
UC_1 | Teacher | 让教师身份的用户可以正常使用
UC_2 | Student | 让学生身份的用户可以正常使用
UC_3 | Volunteer | 让志愿者身份的用户可以正常使用
UC_4 | WeChat | 与微信相关的功能
UC_5 | General | 网站框架
UC_6 | Backend | 后端操作支持

## Product Backlog
Feature_ID | Use case | Short Name | Feature Author | User Story | Acceptance Criteria
1 | UC_5 | page_login | 白云仁 | 用户可以看到登陆界面，三种身份的用户分开登录
2 | UC_1 | page_teacher | 段清楠 | 教师登录后可以进入教师页面
3 | UC_2 | page_student | 段清楠 | 学生登录后可以进入学生页面
4 | UC_3 | page_volunteer | 段清楠 | 志愿者登录后可以进入志愿者页面
5 | UC_1 | login_teacher | 白云仁 | 教师输入正确的用户名和密码可以登录进教师页面；否则提示用户名/密码错误
6 | UC_2 | login_student | 白云仁 | 学生输入正确的用户名和密码可以登录进学生页面；否则提示用户名/密码错误
7 | UC_3 | login_volunteer | 侯禺凡 | 志愿者输入正确的用户名和密码可以登录进志愿者页面；否则提示用户名/密码错误
8 | UC_1 | signup_teacher |  | 教师可以注册（自选用户名、密码，填写个人信息）
9 | UC_2 | signup_student | 白云仁 | 学生填写正确的注册码后可以注册
10 | UC_6 | backend_buildTable_teacher | 侯禺凡 | 在数据库中建立教师对应的数据表，确定存储的字段
11 | UC_6 | backend_buildTable_student | 李昊阳 | 在数据库中建立学生对应的数据表，确定存储的字段
12 | UC_6 | backend_buildTable_volunteer | 李昊阳 | 在数据库中建立志愿者对应的数据表，确定存储的字段
13 | UC_1 | view_profile_teacher | 白云仁 | 教师可以查看个人用户信息
14 | UC_1 | change_profile_teacher | 白云仁 | 教师可以更改个人用户信息
15 | UC_1 | view_student_info_teacher | 邵韵秋 | 教师可以查看选中的学生信息
16 | UC_1 | view_volunteer_info_teacher | 白云仁 | 教师可以查看选中的志愿者信息
17 | UC_1 | change_student_info_teacher | 邵韵秋 | 教师可以更改（部分）学生信息
18 | UC_1 | change_volunteer_info_teacher | 白云仁 | 教师可以更改志愿者信息
19 | UC_1 | add_student_teacher | 段清楠 | 教师可以添加学生（自动生成新的注册码）
20 | UC_1 | add_volunteer_teacher | 段清楠 | 教师可以新建志愿者账号
21 | UC_1 | remove_student_teacher | 段清楠 | 教师可以删除学生账号
22 | UC_1 | remove_volunteer_teacher | 段清楠 | 教师可以删除志愿者账号
23 | UC_6 | backend_update_teacher | 侯禺凡 | 后端提供获取和修改教师数据的接口
24 | UC_6 | backend_update_student | 李昊阳 | 后端提供获取和修改学生数据的接口
25 | UC_6 | backend_update_volunteer | 李昊阳 | 后端提供获取和修改志愿者数据的接口
26 | UC_6 | backend_add_teacher | 侯禺凡 | 后端提供添加教师账户的接口
27 | UC_6 | backend_add_student | 李昊阳 | 后端提供添加学生账户的接口
28 | UC_6 | backend_add_volunteer | 李昊阳 | 后端提供添加志愿者账户的接口
29 | UC_6 | backend_remove_teacher | 侯禺凡 | 后端提供删除教师账户的接口
30 | UC_6 | backend_remove_student | 李昊阳 | 后端提供删除学生账户的接口
31 | UC_6 | backend_remove_volunteer | 李昊阳 | 后端提供删除志愿者账户的接口
32 | UC_1 | logout_teacher | 段清楠 | 教师可以退出登录；如果教师未手动退出登录，应在2小时无操作后自动退出。
33 | UC_1 | search_student_singleRequest_teacher | 段清楠 | 教师可以输入学生姓名对学生进行精确查找，在下方列表中显示匹配的学生的注册码、姓名、学校
34 | UC_1 | search_student_multiRequest_teacher |  | 教师可以通过注册码、姓名、学校、生源地、民族、性别等条件对学生进行多条件筛选，在下方列表中显示匹配的学生的注册码、姓名、学校
35 | UC_1 | studentGroup_setup_teacher | 白云仁 | 教师可以设置学生组
36 | UC_1 | studentGroup_assignVolunteer_teacher | 白云仁 | 教师可以给学生组分配志愿者
37 | UC_1 | studentGroup_favourite_teacher |  | 教师可以选择自己关心的学生组
38 | UC_5 | url_protect | 段清楠 邵韵秋 白云仁 | 禁止未登录的用户访问登录后的各个界面
39 | UC_1 | release_test_teacher | 白云仁 | 教师可以发布估分测试
40 | UC_1 | load_xls_student_info_teacher |  | 教师可以从xls文件批量导入学生信息
41 | UC_1 | load_xls_volunteer_info_teacher |  | 教师可以从xls文件批量导入志愿者信息
42 | UC_1 | notify_pending_score_teacher |  | 学生进行估分测试后，负责教师收到审核提醒
43 | UC_1 | accept_score_teacher |  | 教师可以通过估分结果，结果将计入排名
44 | UC_1 | deny_score_teacher |  | 教师可以拒绝估分结果，结果将被丢弃
45 | UC_1 | push_message_teacher |  | 教师可以向选定的学生组推送消息
46 | UC_6 | backend_add_message_student |  | 后端可以向指定的学生组推送消息
47 | UC_6 | backend_add_notification_teacher |  | 后端可以向教师用户添加提醒消息
48 | UC_6 | backend_remove_notification_teacher |  | 后端可以从教师用户删除提醒消息（在教师已经处理后）
49 | UC_6 | backend_add_score_student |  | 后端可以将被批准的估分结果加入排名
50 | UC_6 | backend_load_xls_student |  | 后端可以从xls文件读出学生信息
51 | UC_6 | backend_load_xls_volunteer |  | 后端可以从xls文件读出志愿者信息
52 | UC_6 | backend_export_xls_student |  | 后端可以将学生信息导出到xls文件
53 | UC_6 | backend_export_xls_group_student |  | 后端可以将指定学生组内的学生信息导出到xls文件
54 | UC_6 | backend_export_xls_volunteer |  | 后端可以将志愿者信息导出到xls文件
55 | UC_6 | backend_search_singleRequest_student | 侯禺凡 | 后端可以实现对学生的单条件精确查找
56 | UC_6 | backend_search_multiRequest_student | 侯禺凡 | 后端可以实现对学生的多条件查找
57 | UC_4 | autoreply_wechat | 邵韵秋 | 微信公众号能正则匹配收到的消息，并自动回复
58 | UC_5 | adapt_mobile | 白云仁 | 网站界面在手机端外观显示正常
59 | UC_6 | backend_verify_teacher | 侯禺凡 | 后端验证教师用户名密码是否正确
60 | UC_6 | backend_verify_student | 李昊阳 | 后端验证学生用户名密码是否正确
61 | UC_6 | backend_verify_volunteer |  | 后端验证志愿者用户名密码是否正确
62 | UC_1 | search_volunteer_singleRequest_teacher | 段清楠 | 教师可以输入学生姓名对志愿者进行精确查找，在下方列表中显示匹配的志愿者的姓名、院系、班级
63 | UC_3 | search_visable_student_volunteer | 侯禺凡 | 志愿者可以输入学生姓名对学生进行精确查找，在下方列表中显示匹配的学生的注册码、姓名、学校；志愿者只能查看教师指定的学生
64 | UC_3 | view_profile_volunteer | 侯禺凡 | 志愿者可以查看个人用户信息
65 | UC_3 | change_profile_volunteer | 侯禺凡 | 志愿者可以更改个人用户信息
66 | UC_2 | view_profile_student | 白云仁 | 学生可以查看个人用户信息
67 | UC_2 | change_profile_student | 白云仁 | 学生可以更改个人用户信息
68 | UC_6 | backend_buildTable_registerCode | 李昊阳 | 建立注册码的表
69 | UC_6 | backend_find_conditional_inVolunteer | 李昊阳 | 后端根据姓名查找志愿者
70 | UC_6 | backend_find_student | 李昊阳 | 后端根据姓名查找学生
71 | UC_6 | backend_registration_code_export | 李昊阳 | 后端将注册码导出成XLS
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

## Sprint 1 (old)
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time
1 | 学习Django | 邵韵秋 白云仁 段清楠 | 基本掌握Django1.9，可以边查阅文档边进行开发
2 | 学习Python调用数据库 | 李昊阳 侯禺凡 | 用Python调用SQLite完成基本的插入、删除、查找等操作
3 | 构建SQLite数据库 | 李昊阳 | 创建一个新的数据库文件
4 | 插入测试用数据 | 李昊阳 | 在数据库文件中插入几条学生、教师、志愿者的信息，便于测试
5 | 开发登录界面 | 白云仁 | 登陆界面可供三种身份的用户登录，用类似tab页的方式切换
6 | 开发学生界面框架 | 段清楠 | 学生登陆后，可以进行估分、查看排名、查看教师联系方式、查看录取情况。目前不进行具体页面的开发，只确保跳转关系正确。相应的页面可以只写一句“本页面用于……”即可。
7 | 开发教师界面框架 | 邵韵秋 | 教师可以管理信息和添加志愿者，同样不进行具体页面的开发。
8 | 确定数据存储方式 | 李昊阳 | 确定在数据库中建立哪些表，存储哪些字段
9 | 提供数据库访问接口 | 侯禺凡 | 提供前/后端交互时的函数接口。目前可以实现得比较简单，比如对密码验证直接返回true。争取实现前段页面和数据库的联系，视开发进度而定。

## Sprint 1
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time
1 | page_login | 白云仁 | 8 | 6
2 | page_teacher | 段清楠 | 4 | 4
3 | page_student | 段清楠 | 4 | 3
10 | backend_buildTable_teacher | 侯禺凡 | 4 | 4
5 | login_teacher | 白云仁 | 1 | 1
6 | login_student | 白云仁 | 1 | 1

## Sprint 2
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time
58 | adapt_mobile | 白云仁 | 7 | 5
13 | view_profile_teacher | 白云仁 | 1 | 1
14 | change_profile_teacher | 白云仁 | 2 | 2
15 | view_student_info_teacher | 邵韵秋 | 1 | 0.5
16 | view_volunteer_info_teacher | 白云仁
17 | change_student_info_teacher | 邵韵秋 | 4 | 4
18 | change_volunteer_info_teacher | 白云仁
19 | add_student_teacher | 段清楠 | 2
20 | add_volunteer_teacher | 段清楠
21 | remove_student_teacher | 段清楠 | 1 | 0.5
22 | remove_volunteer_teacher | 段清楠
23 | backend_update_teacher | 侯禺凡 | 0.5 | 1
24 | backend_update_student | 李昊阳 | 0.5
25 | backend_update_volunteer | 李昊阳 | 0.5
26 | backend_add_teacher | 侯禺凡 | 1 | 1.5
27 | backend_add_student | 李昊阳 | 2
28 | backend_add_volunteer | 李昊阳 | 1
29 | backend_remove_teacher | 侯禺凡 | 1 | 1
30 | backend_remove_student | 李昊阳 | 0.5
31 | backend_remove_volunteer | 李昊阳 | 0.5
32 | logout_teacher | 段清楠 | 0.25 | 0.25
33 | search_student_singleRequest_teacher | 段清楠 | 1 | 6
55 | backend_search_singleRequest_student | 侯禺凡 | 3 | 2
35 | studentGroup_setup_teacher | 白云仁
36 | studentGroup_assignVolunteer_teacher | 白云仁
38 | url_protect | 段清楠 邵韵秋 白云仁
39 | release_test_teacher | 白云仁 | 2
57 | autoreply_wechat | 邵韵秋 | 4
11 | backend_buildTable_student | 李昊阳 | 8
59 | backend_verify_teacher | 侯禺凡 | 3 | 2
60 | backend_verify_student | 李昊阳 | 3
62 | search_volunteer_singleRequest_teacher | 段清楠
63 | search_visable_student_volunteer | 侯禺凡 | 2 | 2
64 | view_profile_volunteer | 侯禺凡 | 1 | 1
65 | change_profile_volunteer | 侯禺凡 | 1 | 1.5
12 | backend_buildTable_volunteer | 李昊阳
68 | backend_buildTable_registerCode | 李昊阳
69 | backend_find_conditional_inVolunteer | 李昊阳
70 | backend_find_student | 李昊阳
71 | backend_registration_code_export | 李昊阳
7 | login_volunteer | 侯禺凡 | 2 | 2

## Sprint 3
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time

## Sprint 4
Feature_ID | Short Name | Author | Estimated Effot | Real Effort | Accepted Time